ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS 445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(PROPOSAL DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445

            - Phùng Văn Cường	 - 29211150565

            - Huỳnh Gia Pho	 - 28211152416

            - Phan Quốc Trụ	 - 28211105645

            - Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

            - Trần Xuân Vinh	 - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Đơn vị chủ trì | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Gia Pho |  |  |
| Vai trò | Thành Viên |  |  |
| Ngày | 12/08/2026 | Tên tệp: | Proposal-v1.1.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Phạm vi truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên Bản | Người thực hiện | Ngày | Mô Tả |
| 1.0 | Huỳnh Gia Pho | 12/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phùng Văn Cường | 14/08/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục đích	5

1.2. Phạm vi	5

1.3. Tham khảo	6

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	6

2.1. Định nghĩa dự án	6

2.2. Mô tả vấn đề	6

2.3. Giải pháp đề xuất	7

2.3.1. Mục tiêu dự án	7

2.3.2. Tổng quan hệ thống	8

2.3.3. Ràng buộc công nghệ	10

2.3.4. Phân tích SWOT	11

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	12

3.1. Định nghĩa Scrum	12

3.1.1. Mô tả Scrum	12

3.1.2. Các tạo tác (Artifacts)	13

3.1.3. Quá trình (Process)	13

3.2. Quản lý tổ chức	15

3.2.1. Nguồn nhân lực	15

3.2.2. Phương pháp giao tiếp	16

3.2.3. Nguồn vật lực	17

3.3. Lịch trình	17

3.3.1. Từng giai đoạn	17

3.3.2. Cột mốc quan trọng	19

3.4. Rủi ro và quản lý rủi ro	20

# GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định bài toán: Xác định rõ ràng bối cảnh, lý do hình thành và các yêu cầu nghiệp vụ thực tế của Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh (EduManage).

- Giải pháp công nghệ: Đề xuất giải pháp kiến trúc, công nghệ triển khai tối ưu (PHP Laravel Framework, Vue.js, Reverb, Agora RTC, Dynamic QR Code) nhằm số hóa quy trình quản lý học tập và điểm danh học đường.

- Kế hoạch hành động: Xây dựng kế hoạch hành động tổng thể dựa trên khung quy trình Scrum/Agile, bao gồm cơ cấu tổ chức nhân sự, phân chia 2 Sprint phát triển, phân bổ tài nguyên và kiểm soát tiến độ.

- Quản lý rủi ro: Định vị các rủi ro tiềm ẩn (bảo mật QR token, tải truy cập đồng thời giờ điểm danh, độ trễ video streaming) và thiết lập chiến lược kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khả thi.

- Căn cứ học vụ & phê duyệt: Làm căn cứ chính thức để giảng viên hướng dẫn, hội đồng chuyên môn và các bên liên quan xem xét, đánh giá và phê duyệt đề tài trước khi bước vào giai đoạn hiện thực hóa mã nguồn.

## 1.2. Phạm vi

Tài liệu này xác định phạm vi thực hiện của dự án bao gồm:

- Phạm vi người dùng: Tập trung vào phân hệ quản lý học vụ hiện đại cho môi trường đại học/cao đẳng, phục vụ 3 nhóm đối tượng người dùng chính: Quản trị viên (Admin), Giảng viên (Instructor) và Sinh viên (Student).

- Các phân hệ chức năng: Hệ thống bao gồm các module lõi: Quản trị tài khoản & Danh mục đào tạo; Phân công giảng dạy & Đăng ký lớp; Lớp học trực tuyến tương tác realtime; Điểm danh tự động qua Dynamic QR Code kết hợp điểm danh thủ công; Quản lý điểm số chi tiết và Báo cáo - Thống kê học vụ.

- Phạm vi tổ chức & thời gian: Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 05 thành viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Duy Tân, áp dụng mô hình Scrum với 2 Sprint phát triển liên tục trong thời gian 39 ngày (từ ngày 12/08/2026 đến ngày 19/09/2026).

## 1.3. Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| STT | Tên tài liệu | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Framework & Agile Guide | [1] K. Schwaber, J. Sutherland, The Scrum Guide, 2020. https://scrumguides.org/ (truy cập 12/08/2026) |
| 2 | Laravel Framework (v11.x) Documentation | https://laravel.com/docs |
| 3 | Vue.js 3 – Progressive JavaScript Framework | https://vuejs.org/ |
| 4 | Agora RTC & WebSocket | https://AgoraRTC.org/ MDN Web Docs |
| 5 | Software Requirement Specification & Backlog | Tài liệu SRS, User Story & Product Backlog dự án EduManage |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1. Định nghĩa dự án

Dự án Xây dựng Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh EduManage trên Framework Laravel là một nền tảng chuyển đổi số toàn diện trong công tác giảng dạy và quản lý học vụ. Hệ thống cung cấp giải pháp trực tuyến đồng bộ giúp kết nối linh hoạt giữa Nhà trường, Giảng viên và Sinh viên. EduManage không chỉ đơn thuần là một hệ thống điểm danh tự động hóa bằng công nghệ mã QR động (Dynamic QR Code) chống gian lận, mà còn tích hợp không gian lớp học ảo trực tuyến với âm thanh/hình ảnh thời gian thực, bảng tương tác, quản lý bảng điểm chi tiết theo thang điểm học vụ và hệ thống báo cáo phân tích thông minh.

## 2.2. Mô tả vấn đề

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các cơ sở đào tạo đang đối mặt với nhiều khó khăn và bất cập lớn trong quy trình quản lý lớp học truyền thống:

- Lãng phí thời gian và gian lận điểm danh: Điểm danh bằng phương pháp đọc tên thủ công hoặc ký giấy tốn từ 10 đến 15 phút mỗi buổi học, dễ xảy ra tình trạng ký hộ, điểm danh hộ, gây thất thoát thời gian giảng dạy quý báu của giảng viên.

- Thiếu đồng bộ lớp học trực tuyến: Các buổi học trực tuyến thường phải sử dụng các nền tảng họp bên thứ ba rời rạc (Zoom, Google Meet) không liên kết trực tiếp với danh sách lớp học, thời khóa biểu và dữ liệu sinh viên của trường.

- Phân tán dữ liệu điểm số và học vụ: Giảng viên thường quản lý điểm số, bài tập và chuyên cần trên các file Excel cá nhân rời rạc. Điều này dẫn đến nguy cơ sai sót khi tổng hợp, khó khăn trong việc công khai minh bạch điểm quá trình cho sinh viên tra cứu kịp thời.

- Thiếu công cụ báo cáo và thống kê tự động: Ban chủ nhiệm khoa và nhà trường gặp khó khăn trong việc theo dõi tỷ lệ chuyên cần theo thời gian thực, khó phát hiện sớm các trường hợp sinh viên có nguy cơ cấm thi do vắng quá số tiết quy định để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

## 2.3. Giải pháp đề xuất

Nhóm phát triển đề xuất xây dựng hệ sinh thái EduManage chạy trên nền tảng Web Application hiện đại với các tính năng vượt trội:

- Điểm danh Dynamic QR Code chống gian lận: Mỗi phiên điểm danh sẽ sinh ra mã QR động tự thay đổi sau mỗi chu kỳ (ví dụ: 10–15 giây) kèm thuật toán mã hóa token theo thời gian thực, ngăn chặn triệt để việc sinh viên chụp ảnh mã QR gửi cho bạn bè ở ngoài lớp.

- Lớp học trực tuyến tương tác cao: Tích hợp phòng học video trực tuyến chất lượng cao thông qua giao thức Agora RTC, hỗ trợ chia sẻ màn hình, khung chat tương tác và giơ tay phát biểu.

- Quản lý điểm số tập trung & Báo cáo tức thì: Tự động hóa luồng tính toán điểm chuyên cần dựa trên dữ liệu điểm danh, hỗ trợ giảng viên nhập điểm kiểm tra, điểm quá trình và xuất báo cáo tổng hợp chuẩn định dạng Excel/PDF gửi về văn phòng khoa.

### Mục tiêu dự án

- Mục tiêu kỹ thuật: Xây dựng thành công hệ thống phần mềm EduManage đáp ứng toàn diện 24 User Stories đã được đặc tả trong tài liệu yêu cầu.

- Mục tiêu hiệu năng: Rút ngắn thời gian điểm danh lớp học từ 15 phút xuống dưới 60 giây cho một lớp 50–80 sinh viên với độ chính xác 100%.

- Mục tiêu ổn định: Đảm bảo khả năng chịu tải đồng thời (concurrency) cao khi hàng trăm sinh viên cùng quét mã điểm danh tại thời điểm bắt đầu ca học.

- Mục tiêu trải nghiệm người dùng: Mang đến giao diện thân thiện, tương thích đa thiết bị (máy tính bảng, laptop, smartphone) giúp sinh viên và giảng viên dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

### Tổng quan hệ thống

#### 2.3.2.1. Bối cảnh hệ thống

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

#### 2.3.2.2. Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có trách nhiệm:

- Đối với Khách vãng lai (Guest): Chỉ có thể truy cập trang chủ giới thiệu thông tin chung về hệ thống, tra cứu hướng dẫn sử dụng, quy chế đào tạo và thực hiện chuyển hướng tới cổng đăng nhập.

- Đối với Sinh viên (Student): Đăng nhập hệ thống; quản lý thông tin cá nhân; đăng ký môn học/lớp học; xem lịch học và thời khóa biểu; tham gia phòng học trực tuyến và tương tác (chat, giơ tay); quét mã QR điểm danh tự động; xem lịch sử điểm danh cá nhân; gửi đơn xin phép vắng học online; tra cứu bảng điểm thành phần chi tiết.

- Đối với Giảng viên (Instructor): Quản lý danh sách lớp được phân công; mở phòng học trực tuyến và điều hành buổi học; thiết lập phiên điểm danh (tạo Dynamic QR, cài đặt thời gian hiệu lực); thực hiện điểm danh thủ công / chỉnh sửa trạng thái điểm danh; phê duyệt đơn xin nghỉ; nhập điểm, sửa điểm thành phần; xuất báo cáo chuyên cần và điểm số.

- Đối với Quản trị viên (Admin): Toàn quyền quản trị tài khoản người dùng (Sinh viên, Giảng viên); quản lý danh mục môn học, học kỳ, lớp học phần; phân công giảng dạy; import/export danh sách sinh viên; giám sát toàn bộ điểm số và xuất báo cáo thống kê tổng quan toàn trường.

#### 2.3.2.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

[1] Phân hệ Chung: Nhóm chức năng Xác thực & Quản trị cá nhân:

- US01 - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp (Email/MSSV).

- US02 - Đăng xuất khỏi hệ thống an toàn.

- US03 - Quản lý và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.

[2] Phân hệ Sinh viên: Nhóm chức năng Sinh viên:

- US04 - Đăng ký lớp học theo kỳ đào tạo.

- US05 - Xem thời khóa biểu và lịch học chi tiết từng môn.

- US06 - Tham gia vào phòng học trực tuyến đúng giờ học.

- US07 - Tương tác trực tuyến (gửi tin nhắn chat, bật mic, giơ tay).

- US08 - Thực hiện quét mã Dynamic QR để điểm danh.

- US09 - Xem lịch sử điểm danh và tỷ lệ chuyên cần cá nhân.

- US10 - Gửi yêu cầu xin phép vắng học kèm lý do / minh chứng.

- US11 - Xem bảng điểm chi tiết các cột điểm thành phần.

[3] Phân hệ Giảng viên: Nhóm chức năng Giảng viên:

- US12 - Mở phòng học trực tuyến cho lớp học phần phụ trách.

- US13 - Điều hành và quản lý phòng học trực tuyến (tắt mic, chia sẻ màn hình).

- US14 - Thiết lập phiên điểm danh (tạo mã QR động, cài đặt thời gian sống của token).

- US15 - Điểm danh thủ công cho sinh viên có lý do đặc biệt.

- US16 - Quản lý và cập nhật lại danh sách điểm danh sau buổi học.

- US17 - Xuất báo cáo điểm danh lớp học ra định dạng Excel/PDF.

- US18 - Quản lý, nhập và chỉnh sửa bảng điểm của sinh viên trong lớp.

[4] Phân hệ Quản trị viên (Admin): Nhóm chức năng Quản trị hệ thống:

- US19 - Quản lý danh sách tài khoản người dùng (thêm, sửa, khóa tài khoản).

- US20 - Quản lý danh mục môn học, học kỳ và mã lớp học.

- US21 - Phân công giảng dạy cho giảng viên theo từng lớp học phần.

- US22 - Quản lý danh sách sinh viên theo lớp chuyên ngành và lớp tín chỉ.

- US23 - Quản lý điểm số tổng thể, khóa sổ điểm học kỳ.

- US24 - Thống kê, báo cáo hệ thống (Báo cáo điểm danh, Báo cáo điểm số, Xuất báo cáo và Thống kê người dùng toàn trường).

### Ràng buộc công nghệ

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình: PHP (v8.4+), JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3.

- Công nghệ Backend: Laravel Framework 11.x (Eloquent ORM, Laravel Sanctum, Laravel Reverb).

- Công nghệ Frontend: Vue.js 3 (Composition API, Pinia State Management, Vue Router, TailwindCSS).

- Hệ quản trị CSDL: MySQL Database 8.0 (kết hợp Redis làm caching mã QR dynamic nếu cần thiết).

- Real-time Engine: Agora RTC Web SDK cho audio/video/chia sẻ màn hình, Laravel Reverb/Echo cho sự kiện điểm danh và dữ liệu realtime theo triển khai thật.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, v.v…)

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub, GitLab.

- Môi trường phát triển: PHP Composer, NodeJS, VSCode, PhpStorm, XAMPP/MySQL Server, Git/GitHub, Docker.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 39 ngày.

- Công nghệ: PHP Laravel, Vue.js.

### 2.3.4. Phân tích SWOT

Bảng 2.1: Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Nhóm có nền tảng vững vàng về lập trình PHP Laravel, Vue.js và cơ sở dữ liệu MySQL. - Đề tài mang tính thực tiễn cao, giải quyết trúng điểm nghẽn học vụ hiện tại. - Tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc, phân chia công việc minh bạch theo đúng năng lực. | Điểm yếu: - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án. - Kinh nghiệm thực tế trong việc xử lý video streaming Agora RTC thời gian thực còn hạn chế. - Thời gian làm việc của các thành viên phải cân đối với các môn học chuyên ngành khác trên lớp. |
| --- | --- |
| - Nhận được sự hướng dẫn tận tình, chuyên môn cao từ giảng viên hướng dẫn của Khoa CNTT. - Xu hướng chuyển đổi số trường học thông minh (Smart Campus) đang được Đại học Duy Tân khuyến khích mạnh mẽ. - Tiềm năng mở rộng ứng dụng thành đồ án tốt nghiệp Capstone hoặc giải pháp áp dụng thực tế. | - Yêu cầu khắt khe về mặt thời gian (hoàn thành toàn bộ hệ thống trong vòng 2 Sprint / 39 ngày). - Rủi ro nghẽn mạng hoặc xung đột token khi số lượng sinh viên quét QR điểm danh đồng thời tăng đột biến. |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một khung quy trình phát triển linh hoạt (Agile Framework) phổ biến nhất hiện nay, được thiết kế để quản lý việc phát triển các sản phẩm phần mềm phức tạp. Scrum hoạt động dựa trên nguyên lý thực nghiệm (Empiricism) thông qua các chu kỳ lặp ngắn cố định được gọi là Sprint (thường 1–4 tuần; dự án này dùng Sprint khoảng 2 tuần). Sau mỗi Sprint, nhóm bàn giao một phần gia tăng sản phẩm (Increment) có thể chạy được, từ đó liên tục nhận phản hồi để hoàn thiện sản phẩm theo cách tối ưu nhất.

### Mô tả Scrum

Khung Scrum xác định rõ ba vai trò cốt lõi:

- Chủ sở hữu sản phẩm (Product Owner): Đại diện cho tiếng nói của người dùng và các bên liên quan; chịu trách nhiệm định nghĩa, quản lý và sắp xếp mức độ ưu tiên của Product Backlog nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm chuyển giao.

- Scrum Master: Đóng vai trò như một người lãnh đạo phục vụ (Servant Leader) và huấn luyện viên quy trình; giúp nhóm thấu hiểu và thực thi đúng các nguyên tắc Scrum; tổ chức các buổi họp Sprint; chủ động phát hiện và gỡ bỏ các rào cản cản trở năng suất của nhóm phát triển.

- Nhóm phát triển (Development Team): Gồm 5 thành viên đa chức năng (Cross-functional) và tự tổ chức (Self-organizing); cùng nhau chịu trách nhiệm phân tích, thiết kế giao diện, lập trình backend/frontend và kiểm thử để chuyển giao sản phẩm hoàn chỉnh cuối mỗi Sprint.

### Các tạo tác (Artifacts)

- Product Backlog: Danh sách tập hợp toàn bộ các tính năng, yêu cầu nghiệp vụ và cải tiến mong muốn của hệ thống (được đặc tả chi tiết dưới dạng 24 User Stories / Product Backlog Items).

- Sprint Backlog: Tập hợp các hạng mục User Story được nhóm lựa chọn cam kết hoàn thành trong một Sprint cụ thể, kèm theo danh sách các tác vụ kỹ thuật chi tiết để đạt được Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

- Estimation: Phương pháp ước tính khối lượng và độ phức tạp công việc bằng thang điểm Story Points thông qua kỹ thuật Planning Poker trước khi đưa vào Sprint.

### Quá trình (Process)

Hình 3.1: Quá trình Scrum

Bảng 3.1: Quy hoạch tổng thể

| STT | Tiến trình / Giai đoạn | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án & Tài liệu ban đầu | 4 ngày | 12/08/2026 | 15/08/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu, khảo sát & viết Proposal | 3 ngày | 12/08/2026 | 14/08/2026 |
| 1.2 | Xây dựng Project Plan, User Story & Backlog | 2 ngày | 14/08/2026 | 15/08/2026 |
| 2 | Giai đoạn Phát triển (2 Sprints) | 31 ngày | 16/08/2026 | 15/09/2026 |
| 2.1 | Sprint 1: Nền tảng hệ thống, Xác thực, Quản trị, Điểm danh QR & QL điểm | 15 ngày | 16/08/2026 | 30/08/2026 |
| 2.2 | Sprint 2: Lớp học trực tuyến Agora RTC, Tương tác, Báo cáo & Đóng gói | 16 ngày | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| 3 | Nghiệm thu, Viết báo cáo tổng kết & Bảo vệ | 4 ngày | 16/09/2026 | 19/09/2026 |

## 3.2. Quản lý tổ chức

### 3.2.1. Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master & Backend (QR/Realtime) | - Tổ chức Scrum, theo dõi tiến độ; phát triển QR/token động, realtime, phòng trực tuyến, Agora/chat; phối hợp với Thức lập Test Plan, Test Case và kiểm thử Sprint. | Phùng Văn Cường |
| Backend Lead & Integration | - Phát triển backend và cơ sở dữ liệu: xác thực, phân quyền, lớp/lịch, quản trị, báo cáo; tích hợp module, migration, CI và cấu hình triển khai. | Trần Xuân Vinh |
| Frontend & QA Support | - Phát triển Vue.js, router/layout, kết nối API/realtime và các màn hình nghiệp vụ; phối hợp với Cường kiểm thử giao diện và kiểm thử Sprint. | Lê Huỳnh Tấn Thức |
| Backend (Điểm & Xin phép) | - Phát triển API điểm, tổng kết và xin phép vắng; viết Feature Test, đối chiếu dữ liệu điểm, chuyên cần và báo cáo. | Huỳnh Gia Pho |
| Tài liệu | - Chỉnh sửa tài liệu: - User Story US01-US15 - Product Backlog PB01-PB15 - User Interface Design mục 2.3-2.13 | Phan Quốc Trụ |

### 3.2.2. Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.3: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề / Mục đích | Tần suất | Phương pháp / Công cụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Toàn bộ thành viên nhóm | Họp Daily Scrum, đồng bộ tiến độ mã nguồn | Hằng ngày (15 phút) | Discord / Google Meet, Git commits |
| Scrum Master, Nhóm & GVHD | Báo cáo tiến độ tuần, xin ý kiến định hướng | Hằng tuần (Thứ 7) | Gặp trực tiếp tại trường / Zoom |
| Scrum Master & Thành viên | Sprint Planning & Sprint Retrospective | Đầu và cuối mỗi Sprint | Họp tại phòng Lab / GitHub Projects |
| Nhóm phát triển & GVHD | Sprint Review (Demo sản phẩm từng Sprint) | Cuối mỗi Sprint | Demo trực tiếp hệ thống chạy thực tế |

### 3.2.3. Nguồn vật lực

Bảng 3.4: Nguồn vật lực

| ID | Thiết bị | Mục đích | Bắt buộc | Số Lượng | Ngày cần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop phát triển | Lập trình backend, frontend & kiểm thử | Có | 05 chiếc | 12/08/2026 |
| 2 | PHP 8.4+ & Laravel 11.x | Nền tảng phát triển Backend RESTful API | Có | 01 bộ | 12/08/2026 |
| 3 | Vue.js 3 & Node.js | Nền tảng phát triển Frontend Web App | Có | 01 bộ | 12/08/2026 |
| 4 | MySQL Database 8.0 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ | Có | 01 hệ thống | 12/08/2026 |
| 5 | Smartphone (iOS/Android) | Kiểm thử quét mã QR và giao diện di động | Có | 05 chiếc | 12/08/2026 |

## 3.3.	Lịch trình

### 3.3.1. Từng giai đoạn

Bảng 3.5: Lịch trình thực hiện các Sprint

| STT | Giai đoạn / Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn Bắt đầu (Khởi tạo) | 12/08/2026 | 15/08/2026 | Chốt Proposal, Project Plan, User Stories, thiết kế DB và chuẩn bị môi trường. |
| 2 | Sprint 1 (Phát triển & Kiểm thử) | 16/08/2026 | 30/08/2026 | Hoàn thành 16 chức năng: Đăng nhập, Đăng xuất, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý tài khoản, Quản lý danh mục môn học/lớp học, Phân công giảng dạy, Quản lý danh sách sinh viên, Đăng ký lớp học, Thiết lập phiên điểm danh, Thực hiện điểm danh, Điểm danh thủ công, Quản lý danh sách điểm danh, Xem lịch sử điểm danh bằng QR, Quản lý điểm sinh viên, Xem điểm, Quản lý điểm số. |
| 3 | Sprint 2 (Phát triển & Kiểm thử) | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Hoàn thành 8 chức năng: Xem lịch học, Mở phòng học trực tuyến, Tham gia lớp học trực tuyến, Quản lý lớp học trực tuyến, Tương tác trong lớp, Gửi yêu cầu xin phép vắng, Xuất báo cáo điểm danh, Thống kê, báo cáo hệ thống. |
| 4 | Đóng gói & Nghiệm thu | 16/09/2026 | 19/09/2026 | Kiểm thử toàn diện hệ thống, sửa các lỗi còn tồn đọng, đóng gói mã nguồn và triển khai Demo. |

### 3.3.2. Cột mốc quan trọng

Bảng 3.6: Các cột mốc quan trọng trong dự án

| STT | Giai đoạn / Cột mốc | Mô tả kết quả đạt được & Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1: Phê duyệt đề tài (Start-up) | Hoàn thành các tài liệu khởi tạo dự án gồm Proposal, Project Plan, User Story, Product Backlog; thống nhất phạm vi và chuẩn bị cho Sprint 1. |
| 2 | M2: Hoàn thành Sprint 1 (Release 1) | Hoàn thiện hệ thống Core, xác thực, module Điểm danh (QR + Thủ công) và Quản lý điểm. (30/08/2026) |
| 3 | M3: Hoàn thành Sprint 2 (Release 2) | Tích hợp thành công phòng học ảo Agora RTC, tương tác Real-time và hệ thống báo cáo thống kê. (15/09/2026) |
| 4 | M4: Nghiệm thu & Bảo vệ (Final Release) | Triển khai mã nguồn lên Cloud, sẵn sàng cho buổi bảo vệ đề tài trước hội đồng. (19/09/2026) |

## 3.4. Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 3.7: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký hiệu | Mức độ rủi ro | Mô tả mức độ ảnh hưởng đến dự án |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp (Low) | Ảnh hưởng nhỏ, nhóm có thể tự giải quyết nhanh mà không ảnh hưởng tiến độ. |
| M | Trung bình (Medium) | Ảnh hưởng vừa phải, cần phân bổ thêm thời gian hoặc thay đổi kỹ thuật nhỏ. |
| H | Cao (High) | Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc hoặc tiến độ của Sprint. |
| E | Rất cao (Extreme) | Nguy cơ làm đình trệ toàn bộ dự án, cần có phương án dự phòng khẩn cấp. |
| NA | Không áp dụng | Không có tác động tiêu cực đến dự án. |

Bảng 3.8: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro nhận diện | Định nghĩa & Nguy cơ phát sinh | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu & Phương án xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gian lận mã QR điểm danh | Sinh viên chụp ảnh màn hình QR code gửi qua mạng xã hội cho bạn ở ngoài lớp quét hộ. | H | H | Triển khai Dynamic QR Code sinh token mới định kỳ mỗi 10–15 giây kết hợp kiểm tra IP nội bộ / định vị GPS. |
| Nghẽn tải giờ điểm danh | Nhiều sinh viên cùng quét mã đồng thời gây nghẽn kết nối cơ sở dữ liệu. | H | M | Áp dụng Redis Caching để xác thực token QR tức thì, sử dụng Connection Pooling và Laravel Queue bất đồng bộ. |
| Độ trễ truyền video Agora RTC | Đường truyền mạng yếu làm giảm chất lượng hình ảnh/âm thanh phòng học trực tuyến. | M | H | Tối ưu code nén Agora RTC, tự động hạ độ phân giải khi băng thông yếu, hỗ trợ chế độ chỉ bật audio. |
| Kinh nghiệm công nghệ mới | Thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm tích hợp Agora RTC và Laravel Reverb/WebSocket phức tạp. | M | M | Tổ chức Spike Research 2 ngày đầu Sprint, áp dụng Pair Programming giữa Leader và các thành viên. |
| Thay đổi & Phình to yêu cầu | Phát sinh thêm các yêu cầu nghiệp vụ học vụ ngoài 24 User Story đã thống nhất ban đầu. | M | L | Đóng băng phạm vi (Scope Freeze) trong từng Sprint; chỉ đưa các yêu cầu mới vào backlog xem xét ở Sprint sau. |
| Chậm tiến độ thời gian | Thời gian thực hiện dự án 39 ngày khá gấp rút, dễ bị trùng lịch học/thi. | H | M | Thiết lập bộ đệm thời gian dự phòng cho từng task; tăng cường làm việc nhóm vào buổi tối và cuối tuần (Thứ 7, CN). |
| Xung đột mã nguồn Git | Các thành viên cùng sửa đổi module dữ liệu gây conflict mã nguồn khi merge code. | M | M | Tuân thủ nghiêm ngặt mô hình Gitflow; bắt buộc tạo Pull Request và Code Review trước khi merge vào nhánh chính. |
| Mất mát dữ liệu kiểm thử | Sự cố hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL làm mất dữ liệu học vụ thử nghiệm. | L | L | Cấu hình script tự động backup CSDL định kỳ hàng ngày và lưu trữ trên đám mây (Google Drive / GitHub). |