ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(PROJECTPLAN DOCUMENT)

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

Đà nẵng, 09/2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án &Scrum Master | Nguyễn Quốc Long | quoclongdng@gmail.com |  | 0905513543 |
|  | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
|  | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | Xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| Tác giả | Phùng Văn Cường |  |  |
| Chức năng | Nhóm trưởng |  |  |
| Ngày | 18/08/2026 | Tên tệp: | ProjectPlan-v1.1.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Phùng Văn Cường | 18/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phùng Văn Cường | 10/09/2026 | Bổ sung chức năng |
| 1.2 |  |  |  |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	8

1.1. Mục đích	8

1.2. Tổng Quan dự án	8

1.3. Mục tiêu của dự án	8

1.4. Phạm vi	8

1.5. Giả định và ràng buộc	9

1.6. Các bên liên quan	9

1.7. Mô hình	9

2. TỔ CHỨC NHÓM	10

2.1. Thông tin nhóm Scrum	10

2.2. Vai trò và trách nhiệm	10

2.3. Cách thức liên lạc	11

2.4. Báo cáo	11

3. PHẠM VI QUẢN LÍ	12

3.1. Phạm vi trong dự án (In-scope)	12

3.2. Phạm vi ngoài dự án (Out-of-scope)	13

3.3. Kiểm soát phạm vi	13

3.4. Tiêu chí nghiệm thu phạm vi (Definition of Done cấp dự án)	14

4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	15

4.1. Các cột mốc	15

4.2. Lịch trình dự án	15

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH	27

5.1. Nguyên tắc lập ngân sách	27

5.2. Bảng chi phí chi tiết	28

5.3. Chi phí nhân lực quy đổi (tham khảo)	28

5.4. Kiểm soát ngân sách	29

5.5. Rủi ro ngân sách	29

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (DEVELOPMENT PROCESS)	29

6.1. Nguyên tắc cốt lõi của Scrum áp dụng trong dự án SCAS	30

6.2. Các nghi thức Scrum trong chu kỳ phát triển (Scrum Ceremonies)	30

7. RỦI RO DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)	32

7.1. Ma trận đánh giá và định lượng rủi ro (Risk Assessment Matrix)	32

7.2. Phân tích chi tiết 8 rủi ro trọng yếu & Chiến lược kiểm soát	32

7.3. Kế hoạch giám sát rủi ro liên tục (Continuous Risk Monitoring)	36

8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	36

8.1. Mục tiêu quản lý cấu hình	37

8.2. Công cụ quản lý cấu hình	37

8.3. Quy tắc đặt tên & versioning	37

8.4. Quy trình kiểm soát thay đổi	38

8.5. Sao lưu & khôi phục	38

9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	38

9.1. Ngăn xếp công nghệ (Technology Stack)	38

9.2. Ràng buộc kỹ thuật	39

9.3. Ràng buộc về thời gian & nhân lực	39

9.4. Ràng buộc về dữ liệu & bảo mật	39

9.5. Ràng buộc về chi phí & hạ tầng	39

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

# 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể để xây dựng hệ thống quản lý học vụ và điểm danh đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

- 1.2. Tổng Quan dự án

Tham khảo [DA] 1.Proposal-ver.1.0.1.docx

1.3. Mục tiêu của dự án

Đề xuất mục tiêu của dự án là:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án EduManage.

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành nền tảng quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến.

- Tạo ra một nền tảng hỗ trợ nhà trường, giảng viên và sinh viên thực hiện công tác quản lý lớp học, điểm danh bằng QR, điểm danh thủ công, xem điểm và thống kê báo cáo hiệu quả.

1.4. Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web

Bao gồm các chức năng:

- Người dùng chung/Sinh viên:

- Đăng nhập/Đăng xuất

- Quản lý thông tin cá nhân

- Đăng ký lớp học

- Xem lịch học

- Tham gia lớp học trực tuyến

- Gửi yêu cầu xin phép vắng

- Thực hiện điểm danh (quét QR)

- Xem lịch sử điểm danh

- Xem điểm

- Giảng viên:

- Mở phòng học trực tuyến,

- Thiết lập phiên điểm danh,

- Điểm danh thủ công,

- Quản lý danh sách điểm danh,

- Cập nhật điểm,

- Tương tác trong lớp

- Admin:

- Quản lý tài khoản

- Quản lý danh mục môn học/lớp học

- Phân công giảng dạy

- Quản lý danh sách sinh viên

- Xuất báo cáo điểm danh

- Thống kê hệ thống

1.5. Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Fire Fox.

- Phải có kết nối Internet.

1.6. Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Các thành viên tham gia dự án

1.7. Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Phùng Văn Cường | 0708052153 | cuongphung1810@gmail.com | Scrum Master |
| Huỳnh Gia Pho | 0329463763 | huynhgiapho1234@gmail.com | Member |
| Phan Quốc Trụ | 0899904613 | phantru23@gmail.com | Member |
| Lê Huỳnh Tấn Thức | 0394593037 | lehuynhtanthuc@gmail.com | Member |
| Trần Xuân Vinh | 0931864244 | Xtung44@gmail.com | Member |

2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Role | Responsibility | Name/Title |
| --- | --- | --- |
| Mentor | Hướng dẫn về quy trình. Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | …………….. |
| Scrum Master | Xác định và phân tích ứng dụng. Chỉ định làm Tuấnệc cho các thành viên trong nhóm. Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. Định hướng cho các thành viên trong nhóm. Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phùng Văn Cường |
| Product Owner | Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. Duy trì Đặc điểm Kiểm tra. Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | Nguyễn Quốc Long |
| Team Members | Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích yêu cầu. Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. Code và kiểm thử. Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên. |

2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor and Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager and Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager and Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Leader and Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo |

2.4. Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting “Cuộc họp và soát công việc” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn Phong các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi Phong Tuấnên và các giải pháp cho dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Discord , github | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Project team. |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÍ

## 3.1. Phạm vi trong dự án (In-scope)

Phạm vi triển khai của EduManage bao gồm toàn bộ 15 hạng mục Product Backlog, chia theo 4 nhóm nghiệp vụ:

| Nhóm nghiệp vụ | Hạng mục (PB) | Ghi chú phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản & Hồ sơ | PB01, PB02, PB03 | Áp dụng chung cho cả 3 vai trò Sinh viên/Giảng viên/Admin |
| Lớp học & Phòng học trực tuyến | PB04, PB05, PB06, PB11 | Bao gồm tích hợp Agora RTC/RTM cho video, chat, chia sẻ màn hình |
| Điểm danh | PB07, PB08, PB09, PB11 | Điểm danh QR là luồng chính; điểm danh thủ công là phương án dự phòng |
| Điểm số, Thống kê & Báo cáo | PB10, PB12, PB13, PB14, PB15 | Bao gồm đồng bộ điểm chuyên cần tự động từ dữ liệu điểm danh |

## 3.2. Phạm vi ngoài dự án (Out-of-scope)

Các hạng mục sau được xác định rõ là KHÔNG thuộc phạm vi triển khai của đồ án, nhằm tránh mở rộng phạm vi ngoài kiểm soát (scope creep):

- Tích hợp trực tiếp (API/đồng bộ tự động) với hệ thống quản lý đào tạo hiện có của trường — dữ liệu danh mục được Admin nhập thủ công.

- Ứng dụng di động dạng native (iOS/Android) — chỉ triển khai web responsive truy cập được trên trình duyệt di động.

- Thanh toán học phí hoặc các nghiệp vụ tài chính khác.

- Đa ngôn ngữ (i18n) — hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt trong phạm vi đồ án.

- Kiểm thử tải quy mô lớn (>500 người dùng đồng thời) do giới hạn hạ tầng demo và hạn mức Agora free tier.

## 3.3. Kiểm soát phạm vi

- Kiểm soát tiến độ: đối chiếu Sprint Backlog thực tế với kế hoạch tại mỗi Sprint Review, ghi nhận độ lệch (variance) về story point hoàn thành.

- Kiểm soát chất lượng: mọi tính năng phải có test case tương ứng trong Test Plan/Test Case và đạt trạng thái Pass trước khi được xem là Done.

- Kiểm soát thay đổi (change control): yêu cầu thay đổi phạm vi phải được Product Owner đánh giá và đưa vào Product Backlog, ưu tiên hoá lại trong Sprint Planning kế tiếp, không chèn ngang vào Sprint đang chạy trừ lỗi nghiêm trọng (blocker).

- Mọi đề xuất mở rộng phạm vi (ví dụ: bổ sung ứng dụng di động) phải được ghi nhận vào Meeting Report và có sự thống nhất của toàn nhóm cùng GVHD trước khi đưa vào Product Backlog.

## 3.4. Tiêu chí nghiệm thu phạm vi (Definition of Done cấp dự án)

- Toàn bộ 15 Product Backlog đạt trạng thái Done và đã demo thành công trong Sprint Review tương ứng.

- Tỷ lệ Test Case Pass đạt tối thiểu 95% theo Test Report.

- Toàn bộ 14 tài liệu (Proposal đến Reflection) được hoàn thiện và GVHD phê duyệt.

- Hệ thống được triển khai thành công trên môi trường Staging và demo trực tiếp được trong buổi bảo vệ đồ án.

# 4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

Bảng 4: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 9 ngày | 12/08/2026 | 20/08/2026 |
| 2 | Triển khai Sprint 1 | 27 ngày | 21/08/2026 | 16/09/2026 |
| 3 | Triển khai Sprint 2 | 24 ngày | 17/09/2026 | 10/10/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 11/10/2026 | 11/10/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 12/10/2026 | 12/10/2026 |

## 4.2. Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nhóm.(dự kiến)

Bảng 5: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 12/08/2026 | 15/08/2026 | 45 | Vinh, Cường, Thức |
| 1.1 | Cuộc họp khởi động dự án | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 4 | Vinh, Cường, Thức |
| 1.2 | Thảo luận | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 10 | Vinh, Cường, Thức |
| 1.3 | Tạo tài liệu dự án | 13/08/2026 | 15/08/2026 | 31 | Thức, Cường |
| 1.3.1 | Proposal Document | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 10 | Pho |
| 1.3.2 | Project Plan and Schedule Plan | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 10 | Thức, Cường, Pho, Trụ |
| 1.3.3 | Product Backlog Document | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 11 | Cường |
| 1.3.3.1 | Create User stories | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 5 | Thức |
| 1.3.3.2 | Create Sprint Backlog Document | 15/08/2026 | 15/08/2026 | 6 | Thức |
| 2 | DEVELOPMENT | 16/08/2026 | 15/09/2026 | 463 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1 | Sprint 1 | 16/08/2026 | 30/08/2026 | 270 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.1 | Sprint 1 Start Up | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 10 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.1.1 | Sprint Planning Meeting | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 4 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.1.2 | Create Sprint 1 backlog | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 4 | Cường |
| 2.1.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 1 | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.2 | Design sprint 1 interface | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 14 | Thức |
| 2.1.2.1 | Create Prototype | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 7 | Thức |
| 2.1.2.2 | Create GUI | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 7 | Thức |
| 2.1.3 | Chức năng “Đăng nhập” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 14 | Vinh, Cường |
| 2.1.3.1 | Code chức năng “Đăng nhập” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 8 | Vinh |
| 2.1.3.2 | Design Test Case chức năng “Đăng nhập” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.3.3 | Test chức năng “Đăng nhập” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.3.4 | Fix Error | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Vinh |
| 2.1.4 | Chức năng “Đăng xuất” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 8 | Vinh, Cường |
| 2.1.4.1 | Code chức năng “Đăng xuất” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 4 | Vinh |
| 2.1.4.2 | Design Test Case chức năng “Đăng xuất” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 1 | Cường |
| 2.1.4.3 | Test chức năng “Đăng xuất” | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.4.4 | Fix Error | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 1 | Vinh |
| 2.1.5 | Chức năng “Quản lý thông tin cá nhân” | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.5.1 | Code chức năng “Quản lý thông tin cá nhân” | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 8 | Vinh, Thức |
| 2.1.5.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý thông tin cá nhân” | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.5.3 | Test chức năng “Quản lý thông tin cá nhân” | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.5.4 | Fix Error | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Vinh, Thức |
| 2.1.6 | Chức năng “Quản lý tài khoản” | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 16 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.6.1 | Code chức năng “Quản lý tài khoản” | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 10 | Vinh, Thức |
| 2.1.6.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý tài khoản” | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.6.3 | Test chức năng “Quản lý tài khoản” | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.6.4 | Fix Error | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 2 | Vinh, Thức |
| 2.1.7 | Chức năng “Quản lý danh mục môn học...” | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 18 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.7.1 | Code chức năng “Quản lý danh mục môn học...” | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 10 | Vinh, Thức |
| 2.1.7.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý danh mục...” | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 3 | Cường |
| 2.1.7.3 | Test chức năng “Quản lý danh mục môn học...” | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.7.4 | Fix Error | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 3 | Vinh, Thức |
| 2.1.8 | Chức năng “Phân công giảng dạy” | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 16 | Vinh, Cường |
| 2.1.8.1 | Code chức năng “Phân công giảng dạy” | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 10 | Vinh |
| 2.1.8.2 | Design Test Case chức năng “Phân công giảng dạy” | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.8.3 | Test chức năng “Phân công giảng dạy” | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.8.4 | Fix Error | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 2 | Vinh |
| 2.1.9 | Chức năng “Quản lý danh sách sinh viên” | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 14 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.9.1 | Code chức năng “Quản lý danh sách sinh viên” | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 8 | Vinh, Thức |
| 2.1.9.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý ds sinh viên” | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.9.3 | Test chức năng “Quản lý danh sách sinh viên” | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.9.4 | Fix Error | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 2 | Vinh, Thức |
| 2.1.10 | Chức năng “Đăng ký lớp học” | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 14 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.10.1 | Code chức năng “Đăng ký lớp học” | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 8 | Vinh, Thức |
| 2.1.10.2 | Design Test Case chức năng “Đăng ký lớp học” | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.10.3 | Test chức năng “Đăng ký lớp học” | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.10.4 | Fix Error | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 2 | Vinh, Thức |
| 2.1.11 | Chức năng “Thiết lập phiên điểm danh” | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | Cường |
| 2.1.11.1 | Code chức năng “Thiết lập phiên điểm danh” | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 8 | Cường |
| 2.1.11.2 | Design Test Case chức năng “Thiết lập phiên...” | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.11.3 | Test chức năng “Thiết lập phiên điểm danh” | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.11.4 | Fix Error | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.12 | Chức năng “Thực hiện điểm danh” | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 24 | Cường |
| 2.1.12.1 | Code chức năng “Thực hiện điểm danh” | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 14 | Cường |
| 2.1.12.2 | Design Test Case chức năng “Thực hiện điểm danh” | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 4 | Cường |
| 2.1.12.3 | Test chức năng “Thực hiện điểm danh” | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 3 | Cường |
| 2.1.12.4 | Fix Error | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 3 | Cường |
| 2.1.13 | Chức năng “Điểm danh thủ công” | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 14 | Vinh, Cường |
| 2.1.13.1 | Code chức năng “Điểm danh thủ công” | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 8 | Vinh |
| 2.1.13.2 | Design Test Case chức năng “Điểm danh thủ công” | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.13.3 | Test chức năng “Điểm danh thủ công” | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.13.4 | Fix Error | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2 | Vinh |
| 2.1.14 | Chức năng “Quản lý danh sách điểm danh” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 14 | Vinh, Cường |
| 2.1.14.1 | Code chức năng “Quản lý danh sách điểm danh” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 8 | Vinh, Cường |
| 2.1.14.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý ds điểm danh” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.14.3 | Test chức năng “Quản lý danh sách điểm danh” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.14.4 | Fix Error | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2 | Vinh, Cường |
| 2.1.15 | Chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 10 | Cường |
| 2.1.15.1 | Code chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 6 | Cường |
| 2.1.15.2 | Design Test Case chức năng “Xem lịch sử QR” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 1 | Cường |
| 2.1.15.3 | Test chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 1 | Cường |
| 2.1.15.4 | Fix Error | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2 | Cường |
| 2.1.16 | Chức năng “Quản lý điểm sinh viên” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 16 | Pho, Thức |
| 2.1.16.1 | Code chức năng “Quản lý điểm sinh viên” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 10 | Pho, Thức |
| 2.1.16.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý điểm SV” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.1.16.3 | Test chức năng “Quản lý điểm sinh viên” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.1.16.4 | Fix Error | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 2 | Pho, Thức |
| 2.1.17 | Chức năng “Xem điểm” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 12 | Pho, Thức |
| 2.1.17.1 | Code chức năng “Xem điểm” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 8 | Pho, Thức |
| 2.1.17.2 | Design Test Case chức năng “Xem điểm” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.1.17.3 | Test chức năng “Xem điểm” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 1 | Pho, Cường |
| 2.1.17.4 | Fix Error | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 1 | Pho, Thức |
| 2.1.18 | Chức năng “Quản lý điểm số” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 16 | Pho, Vinh |
| 2.1.18.1 | Code chức năng “Quản lý điểm số” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 10 | Pho, Vinh |
| 2.1.18.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý điểm số” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.1.18.3 | Test chức năng “Quản lý điểm số” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.1.18.4 | Fix Error | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 2 | Pho, Vinh |
| 2.1.19 | Release Sprint 1 | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 4 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.20 | Sprint 1 Review | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 6 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.20.1 | Sprint 1 Review Meeting | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 3 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.1.20.2 | Sprint 1 Retrospective Meeting | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 3 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2 | Sprint 2 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 193 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.1 | Sprint 2 Start Up | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 10 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.1.1 | Sprint 2 Planning Meeting | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 5 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.1.2 | Create Sprint 2 backlog | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 5 | Thức |
| 2.2.2 | Design sprint 2 interface | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 14 | Thức |
| 2.2.2.1 | Create Prototype | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 7 | Thức |
| 2.2.2.2 | Create GUI | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 7 | Thức |
| 2.2.3 | Design class diagram | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 8 | Thức |
| 2.2.4 | Chức năng “Xem lịch học” | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 16 | Vinh, Thức |
| 2.2.4.1 | Code chức năng “Xem lịch học” | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 10 | Vinh, Thức |
| 2.2.4.2 | Design Test Case chức năng “Xem lịch học” | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | Thức |
| 2.2.4.3 | Test chức năng “Xem lịch học” | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | Thức |
| 2.2.4.4 | Fix Error | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | Vinh, Thức |
| 2.2.5 | Chức năng “Mở phòng học trực tuyến” | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 24 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.5.1 | Code chức năng “Mở phòng học trực tuyến” | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 14 | Vinh, Cường |
| 2.2.5.2 | Design Test Case chức năng “Mở phòng học...” | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 4 | Thức |
| 2.2.5.3 | Test chức năng “Mở phòng học trực tuyến” | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 3 | Thức |
| 2.2.5.4 | Fix Error | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 3 | Vinh, Cường |
| 2.2.6 | Chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến” | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 20 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.6.1 | Code chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến” | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 10 | Vinh, Cường |
| 2.2.6.2 | Design Test Case chức năng “Tham gia lớp học...” | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 4 | Thức |
| 2.2.6.3 | Test chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến” | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 3 | Thức |
| 2.2.6.4 | Fix Error | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 3 | Vinh, Cường |
| 2.2.7 | Chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến” | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 16 | Vinh, Thức |
| 2.2.7.1 | Code chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến” | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 10 | Vinh, Thức |
| 2.2.7.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý lớp học...” | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | Thức |
| 2.2.7.3 | Test chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến” | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | Thức |
| 2.2.7.4 | Fix Error | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | Vinh |
| 2.2.8 | Chức năng “Tương tác trong lớp” | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 16 | Cường, Thức |
| 2.2.8.1 | Code chức năng “Tương tác trong lớp” | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 9 | Cường |
| 2.2.8.2 | Design Test Case chức năng “Tương tác trong lớp” | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | Thức |
| 2.2.8.3 | Test chức năng “Tương tác trong lớp” | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Thức |
| 2.2.8.4 | Fix Error | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Cường |
| 2.2.9 | Chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 16 | Pho, Thức |
| 2.2.9.1 | Code chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 10 | Pho, Thức |
| 2.2.9.2 | Design Test Case chức năng “Xin phép vắng” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.2.9.3 | Test chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | Pho, Cường |
| 2.2.9.4 | Fix Error | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | Pho, Vinh |
| 2.2.10 | Chức năng “Xuất báo cáo điểm danh” | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 18 | Vinh, Thức |
| 2.2.10.1 | Code chức năng “Xuất báo cáo điểm danh” | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 10 | Vinh, Thức |
| 2.2.10.2 | Design Test Case chức năng “Xuất báo cáo” | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 3 | Thức |
| 2.2.10.3 | Test chức năng “Xuất báo cáo điểm danh” | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 2 | Thức, Pho |
| 2.2.10.4 | Fix Error | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 3 | Vinh, Thức |
| 2.2.11 | Chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống” | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 21 | Vinh, Thức |
| 2.2.11.1 | Code chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống” | 13/09/2026 | 13/09/2026 | 12 | Vinh, Thức |
| 2.2.11.2 | Design Test Case chức năng “Thống kê, báo cáo” | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4 | Thức |
| 2.2.11.3 | Test chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống” | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 2 | Thức, Pho |
| 2.2.11.4 | Fix Error | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | Vinh, Thức |
| 2.2.12 | Release Sprint 2 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 6 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.13 | Sprint 2 Review | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 8 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.13.1 | Sprint 2 Review Meeting | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 4 | Vinh, Cường, Thức |
| 2.2.13.2 | Sprint 2 Retrospective Meeting | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 4 | Vinh, Cường, Thức |
| 3 | FINAL MEETING | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 10 | Vinh, Cường, Thức |
| 4 | FINAL RELEASE | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 12 | Vinh, Cường, Thức |
| The total of working hour(s): (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  | 530 (hours) |  |

# 5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH

## 5.1. Nguyên tắc lập ngân sách

Là đồ án học thuật, EduManage không phát sinh chi phí nhân sự trả lương, nhưng vẫn cần dự trù ngân sách hạ tầng để đảm bảo môi trường phát triển, kiểm thử và demo hoạt động ổn định trong suốt 14 tuần. Ngân sách được lập theo nguyên tắc ưu tiên tối đa các dịch vụ miễn phí/gói giáo dục (GitHub Student Pack, Agora free tier), chỉ phát sinh chi phí thực tế cho các hạng mục bắt buộc phải trả phí (tên miền, VPS ngoài gói sinh viên).

## 5.2. Bảng chi phí chi tiết

| Hạng mục | Nhà cung cấp |  |  | Ước tính chi phí |  | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản Agora RTC/RTM | Agora.io |  |  | 0 đ (free tier 10.000 phút/tháng) |  | Theo dõi mức tiêu thụ trong kiểm thử, cảnh báo khi vượt 80% hạn mức |  |  |
| Tên miền demo | Nhà cung cấp trong nước (.io.vn/.site) |  |  | ~250.000 đ/năm |  | Phục vụ báo cáo, demo cuối kỳ |  |  |
| VPS triển khai demo | DigitalOcean/Vultr (gói sinh viên) |  |  | 0–200.000 đ/tháng |  | Tận dụng gói GitHub Student Developer Pack (tối đa 12 tháng) |  |
| Chứng chỉ SSL |  | Let's Encrypt | 0 đ |  | Tự động gia hạn qua Certbot |  |
| Lưu trữ mã nguồn |  | GitHub (repository riêng tư) | 0 đ |  | Miễn phí cho tài khoản cá nhân/giáo dục |  |
| Dự phòng phát sinh (contingency) |  | — | ~150.000 đ |  | 10% tổng ngân sách, dự phòng cho chi phí ngoài dự kiến (nâng cấp VPS, gia hạn dịch vụ) |  |

Tổng ngân sách dự trù toàn dự án: khoảng 1.650.000 – 2.000.000 đồng cho 14 tuần, chưa bao gồm chi phí thiết bị cá nhân sẵn có của thành viên (máy tính, điện thoại kiểm thử QR).

## 5.3. Chi phí nhân lực quy đổi (tham khảo)

Mặc dù không phát sinh chi phí trả lương thực tế, nhóm quy đổi khối lượng công việc sang giờ công để làm cơ sở đánh giá hiệu quả phân bổ nguồn lực:

| Vai trò | Tổng giờ công ước tính (14 tuần) | Đơn giá tham khảo (SV thực tập) | Chi phí cơ hội quy đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / BA | ~90 giờ | 50.000 đ/giờ | ~4.500.000 đ |
| Scrum Master / Backend | ~110 giờ | 50.000 đ/giờ | ~5.500.000 đ |
| Frontend Developer | ~100 giờ | 50.000 đ/giờ | ~5.000.000 đ |
| Backend Developer | ~120 giờ | 50.000 đ/giờ | ~6.000.000 đ |
| Tester/QA | ~70 giờ | 45.000 đ/giờ | ~3.150.000 đ |

Con số này chỉ mang tính tham khảo cho báo cáo, không phải chi phí thực chi của dự án.

## 5.4. Kiểm soát ngân sách

- Product Owner theo dõi mức tiêu thụ Agora hằng tuần qua dashboard của Agora.io, báo cáo trong Meeting Report nếu vượt 80% hạn mức tháng.

- Mọi chi phí phát sinh ngoài bảng dự trù (ví dụ nâng cấp gói VPS) phải được cả nhóm thống nhất trước khi chi, ghi nhận vào Meeting Report gần nhất.

## 5.5. Rủi ro ngân sách

- Vượt hạn mức Agora free tier trong giai đoạn kiểm thử cao điểm (Sprint 2, Sprint 3) — biện pháp: giới hạn thời lượng phòng học thử nghiệm, dùng tài khoản test riêng.

- Hết hạn gói GitHub Student Pack giữa kỳ dự án — biện pháp: đăng ký gia hạn sớm hoặc chuyển sang VPS trả phí trong khoản dự phòng 10% đã trích.

# 6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (DEVELOPMENT PROCESS)

Dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh (SCAS) được triển khai trong 50 ngày, chia thành 4 Sprint phát triển liên tục. Nhóm áp dụng mô hình Scrum (thuộc phương pháp luận Agile) nhằm chủ động thích ứng với các thay đổi yêu cầu học vụ, kịp thời xử lý các bài toán kỹ thuật phức tạp (truyền tải dữ liệu thời gian thực WebRTC, thuật toán Dynamic QR) và bàn giao phần mềm chạy được sau mỗi chu kỳ Sprint.

## 6.1. Nguyên tắc cốt lõi của Scrum áp dụng trong dự án SCAS

Quy trình làm việc của nhóm dựa trên ba nguyên tắc thực nghiệm:

- Tính minh bạch (Transparency): Yêu cầu nghiệp vụ, tiến độ công việc và mã nguồn được quản lý tập trung, minh bạch trên bảng Kanban (Trello/Jira) và GitHub. Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) được thống nhất cụ thể giữa tất cả thành viên.

- Tính thanh tra (Inspection): Tiến độ và chất lượng mã nguồn được kiểm tra hằng ngày (Daily Scrum) và đánh giá chi tiết cuối mỗi Sprint (Sprint Review) cùng Giảng viên hướng dẫn.

- Tính thích nghi (Adaptation): Khi xuất hiện trở ngại kỹ thuật (như độ trễ WebSocket hoặc xung đột token QR), nhóm chủ động thảo luận để điều chỉnh thiết kế kiến trúc hoặc phân bổ lại công việc ngay trong Sprint tiếp theo mà không làm gián đoạn kế hoạch tổng thể.

## 6.2. Các nghi thức Scrum trong chu kỳ phát triển (Scrum Ceremonies)

Các hoạt động định kỳ trong một chu kỳ Sprint được tổ chức như sau:

| Nghi thức (Ceremony) | Thời lượng & Tần suất | Mục tiêu & Sản phẩm đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) | 2 - 3 giờ (Đầu mỗi Sprint) | Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal); phân tích và bóc tách User Story từ Product Backlog thành các Technical Tasks cụ thể; ước lượng điểm độ phức tạp (Story Points) bằng kỹ thuật Planning Poker; chốt danh sách Sprint Backlog. |
| Daily Scrum Meeting (Họp giao ban hằng ngày) | 15 phút (21h00 hằng ngày) | Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi: 1) Đã làm xong những gì hôm qua? 2) Kế hoạch thực hiện hôm nay? 3) Có gặp khó khăn, rào cản (blocker) kỹ thuật nào không? Tiến hành đồng bộ mã nguồn Git. |
| Sprint Review & Demo (Đánh giá & Trình diễn) | 1 - 1.5 giờ (Cuối mỗi Sprint) | Demo trực tiếp phiên bản phần mềm chạy được (Shippable Product Increment) cho Giảng viên hướng dẫn và nhóm; thu nhận phản hồi để điều chỉnh cho Sprint sau. |
| Sprint Retrospective (Họp cải tiến quy trình) | 45 phút (Sau Sprint Review) | Đánh giá quy trình làm việc theo 3 khía cạnh: Điểm làm tốt, Điểm chưa tốt, và Hành động cải tiến (Action items) cần áp dụng ngay ở Sprint tiếp theo để nâng cao hiệu suất. |

6.3. Quy trình kỹ thuật và Tiêu chuẩn chất lượng (Engineering Practices)

Nhóm áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo mã nguồn sạch (Clean Code), an toàn bảo mật và khả năng bảo trì cao:

- Quản lý mã nguồn Gitflow: Phân chia hệ thống nhánh rõ ràng:

- main: Nhánh chạy môi trường thực tế ổn định.

- develop: Nhánh tích hợp chính của các tính năng trong Sprint.

- feature/<tên-tính-năng>: Nhánh phát triển cho từng tính năng cụ thể.

- bugfix/<tên-lỗi>: Nhánh xử lý lỗi phát sinh.

Quy định: Tuyệt đối không commit trực tiếp lên main và develop.

- Quy định Pull Request & Code Review: Mọi tính năng sau khi hoàn thành ở nhánh feature phải tạo Pull Request (PR) về nhánh develop. Ít nhất một thành viên khác trong nhóm (ưu tiên Scrum Master hoặc Developer phụ trách module liên quan) phải rà soát mã nguồn (Code Review), kiểm tra quy chuẩn và bảo mật trước khi phê duyệt merge.

- Quy ước viết mã (Coding Standards): Tuân thủ chuẩn PSR-12 cho Backend Laravel (PHP 8.2+); chuẩn ESLint, Prettier và Vue Style Guide cho Frontend Vue.js 3; chuẩn đặt tên RESTful API (sử dụng danh từ số nhiều, phương thức HTTP GET/POST/PUT/DELETE đúng nghiệp vụ).

- Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD): Một User Story chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa mãn đầy đủ 4 tiêu chí:

- Mã nguồn tuân thủ đúng coding convention.

- Vượt qua 100% kịch bản kiểm thử nghiệm thu (Acceptance Criteria).

- Không có cảnh báo (warning) nghiêm trọng hoặc lỗi bảo mật.

- Đã merge vào nhánh develop và kiểm thử thành công trên môi trường tích hợp.

- Quy định bắt buộc: Mọi hạng mục Product Backlog chưa đạt đủ 100% tiêu chí DoD sẽ không được nghiệm thu trong Sprint hiện tại và phải chuyển sang Sprint tiếp theo.

# 7. RỦI RO DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Việc nhận diện sớm, đánh giá mức độ và chuẩn bị trước các phương án ứng phó rủi ro kỹ thuật và quản lý giúp nhóm chủ động bảo đảm tiến độ dự án SCAS.

## 7.1. Ma trận đánh giá và định lượng rủi ro (Risk Assessment Matrix)

Mức độ ưu tiên của rủi ro (Risk Priority) được xác định kết hợp giữa Khả năng xảy ra (Probability) và Mức độ ảnh hưởng (Impact):

| Khả năng xảy ra \ Tác động | Thấp (Low - L) | Trung bình (Medium - M) | Cao (High - H) | Rất cao (Extreme - E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao (High - H) | Mức độ: Vừa (M) | Mức độ: Cao (H) | Mức độ: Rất cao (E) | Mức độ: Khẩn cấp (Critical) |
| Trung bình (Medium - M) | Mức độ: Thấp (L) | Mức độ: Vừa (M) | Mức độ: Cao (H) | Mức độ: Rất cao (E) |
| Thấp (Low - L) | Mức độ: Không đáng kể | Mức độ: Thấp (L) | Mức độ: Vừa (M) | Mức độ: Cao (H) |

## 7.2. Phân tích chi tiết 8 rủi ro trọng yếu & Chiến lược kiểm soát

Danh sách 8 rủi ro trọng yếu và phương án kiểm soát tương ứng:

| Mã | Tên rủi ro & Nguy cơ phát sinh | Tác động | Khả năng |  | Mức độ |  | Biện pháp kiểm soát & Phương án ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Gian lận mã QR điểm danh: Sinh viên chụp màn hình QR code gửi qua Zalo, Messenger cho bạn ở ngoài lớp quét hộ. | H | H |  | Cao (H) |  | • Sử dụng thuật toán Dynamic QR Code: Mã QR được làm mới tự động sau mỗi 10–15 giây. • Mã hóa token bằng HMAC-SHA256 kết hợp timestamp một lần (one-time OTP token). • Kiểm tra tính duy nhất của phiên thiết bị (Device Fingerprint) và địa chỉ IP/mạng Wi-Fi nội bộ. |
| R02 | Nghẽn tải giờ cao điểm điểm danh: Hàng trăm sinh viên cùng quét mã đồng thời trong 1-2 phút đầu giờ gây quá tải kết nối và tắc nghẽn CSDL MySQL. | H | M |  | Cao (H) |  | • Sử dụng Redis In-Memory Caching để xác thực token QR tức thì (<5ms) mà không truy vấn trực tiếp vào MySQL. • Áp dụng cơ chế hàng đợi bất đồng bộ Laravel Queue (Redis Worker) để phân tải ghi nhận điểm danh vào CSDL. • Tối ưu hóa Connection Pooling và đánh chỉ mục (Index) các bảng liên quan. |
| R03 | Độ trễ và mất gói tin video WebRTC: Băng thông đường truyền yếu gây giật lag, méo tiếng, rớt kết nối trong phòng học trực tuyến. | M | H |  | Cao (H) |  | • Triển khai máy chủ trung gian STUN/TURN (Coturn) để tối ưu hóa việc xuyên tường lửa (NAT Traversal). • Cấu hình cơ chế Adaptive Bitrate: tự động giảm độ phân giải video khi mạng yếu. • Hỗ trợ chế độ 'Chỉ truyền âm thanh' (Audio-only) cho mạng di động 4G yếu. |  |
| R04 | Rào cản công nghệ mới: Thành viên thiếu kinh nghiệm thực chiến với Laravel Reverb (WebSocket) và WebRTC P2P. | M | M |  | Vừa (M) |  | • Tổ chức 02 ngày nghiên cứu chuyên sâu (Spike Research) vào đầu mỗi Sprint. • Áp dụng kỹ thuật lập trình đôi (Pair Programming) giữa Leader/Fullstack Dev và các thành viên khác. • Xây dựng các bản Proof of Concept (PoC) nhỏ trước khi tích hợp vào hệ thống chính. |  |
| R05 | Xung đột mã nguồn và thất thoát dữ liệu: Các thành viên sửa đổi trùng file hoặc merge sai làm hỏng nhánh develop. | M | M |  | Vừa (M) |  | • Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Gitflow và quy định Pull Request có review trước khi merge. • Thực hiện rebase hằng ngày với develop trước khi tiếp tục code tính năng mới. • Tự động sao lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu MySQL định kỳ hằng ngày lên Cloud. |  |  |
| R06 | Trượt mốc tiến độ thời gian (50 ngày): Thời gian thực hiện ngắn (4 Sprint), dễ bị trùng lịch học các môn lý thuyết khác. | H | M |  | Cao (H) |  | • Đóng băng phạm vi (Scope Freeze): tuyệt đối không phát sinh tính năng mới ngoài danh mục 15 User Stories đã duyệt. • Thêm bộ đệm dự phòng 15–20% thời gian cho các task phức tạp. • Tăng cường làm việc nhóm trực tuyến vào buổi tối (20h - 23h) và cả ngày Thứ 7, Chủ Nhật. |  |  |
| R07 | Phát sinh ngoài phạm vi (Scope Creep): Phát sinh thêm các yêu cầu phụ ngoài kế hoạch làm loãng mục tiêu chính. | M | L |  | Thấp (L) |  | • Toàn bộ yêu cầu phát sinh phải được đưa vào 'Product Backlog Icebox' và chỉ được xem xét ở các phiên bản sau. • Giữ vững mục tiêu Sprint (Sprint Goal) đã cam kết. |  |  |  |
| R08 | Mất mát hoặc sai lệch dữ liệu kiểm thử: Lỗi migration hoặc reset CSDL làm mất dữ liệu học vụ giả lập. | L | L | Thấp (L) |  | • Xây dựng đầy đủ file Seeder và Factory trong Laravel để tái tạo toàn bộ dữ liệu mẫu (Sample Data) chỉ bằng lệnh 'php artisan db:seed'. |  |  |  |  |

## 7.3. Kế hoạch giám sát rủi ro liên tục (Continuous Risk Monitoring)

Quy trình kiểm soát rủi ro được duy trì đều đặn suốt quá trình thực hiện dự án:

- Rà soát trong Daily Scrum: Kiểm tra hằng ngày các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đặc biệt là các công việc bị nghẽn (blocker) quá 24 giờ để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Theo dõi Burndown Chart: Biểu đồ Burndown được cập nhật sau mỗi ngày làm việc nhằm theo dõi tốc độ hoàn thành công việc (Velocity) và phát hiện sớm nguy cơ trễ hạn.

- Kiểm thử hồi quy định kỳ (Regression Testing): Sau mỗi lần tích hợp mã nguồn mới, nhóm chạy kiểm thử hồi quy để bảo đảm các chức năng cốt lõi (Đăng nhập, Điểm danh, WebRTC) không phát sinh lỗi ngoài ý muốn.

# 8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Chi tiết đầy đủ về quy ước đặt tên tài liệu và mã nguồn được trình bày tại tài liệu Configuration Management (file 13). Mục này trình bày các nguyên tắc quản lý cấu hình áp dụng xuyên suốt Project Plan:

## 8.1. Mục tiêu quản lý cấu hình

- Đảm bảo mọi thành viên làm việc trên cùng một trạng thái mã nguồn và tài liệu nhất quán tại mọi thời điểm.

- Có khả năng truy vết (traceability) từng thay đổi mã nguồn về đúng hạng mục Product Backlog/User Story tương ứng.

- Có khả năng khôi phục (rollback) về phiên bản ổn định gần nhất khi phát sinh lỗi nghiêm trọng.

## 8.2. Công cụ quản lý cấu hình

| Hạng mục | Công cụ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Mã nguồn | Git + GitHub | Quản lý phiên bản, review qua Pull Request |
| Tài liệu | Google Drive (thư mục dùng chung) + versioning trong tên file | Lưu trữ, chia sẻ 14 tài liệu đồ án |
| Biến môi trường | File .env (local) + GitHub Secrets (CI) | Quản lý cấu hình nhạy cảm không commit vào Git |
| Quản lý công việc | GitHub Projects (bảng Kanban) | Theo dõi trạng thái từng hạng mục Product/Sprint Backlog |

## 8.3. Quy tắc đặt tên & versioning

- Đánh số phiên bản tài liệu và phần mềm theo Semantic Versioning rút gọn: MAJOR.MINOR (ví dụ 1.0, 1.1).

- Mỗi Sprint kết thúc bằng một tag Git (ví dụ sprint-1-release) đánh dấu trạng thái increment đã demo, cho phép rollback nhanh nếu Sprint kế tiếp phát sinh lỗi nghiêm trọng.

- Tên nhánh Git theo mẫu feature/<pb-id>-<tên-ngắn>, ví dụ feature/pb07-qr-attendance, giúp truy vết trực tiếp về Product Backlog liên quan.

- Tên file tài liệu theo mẫu <số-thứ-tự>_<TênTàiLiệu>_EduManage.docx/.xlsx, thống nhất xuyên suốt 14 file.

## 8.4. Quy trình kiểm soát thay đổi

- Mọi thay đổi mã nguồn phải qua Pull Request, có tối thiểu 1 reviewer là thành viên khác duyệt trước khi merge vào nhánh develop.

- Thay đổi ảnh hưởng đến kiến trúc hoặc cấu trúc CSDL phải được thảo luận và thống nhất trong Daily Scrum/Meeting Report trước khi triển khai.

- Thay đổi phạm vi dự án (thêm/bớt Product Backlog) phải được Product Owner phê duyệt và cập nhật vào Product Backlog trước khi đưa vào Sprint Planning kế tiếp.

## 8.5. Sao lưu & khôi phục

- Biến môi trường nhạy cảm (APP_KEY, Agora App ID/Certificate, thông tin DB) quản lý qua file .env, không commit vào repository (đã khai báo trong .gitignore).

- CSDL môi trường Staging được sao lưu (mysqldump) trước mỗi buổi demo Sprint Review, phục vụ khôi phục nếu deploy mới phát sinh lỗi.

# 9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

Danh mục công nghệ đầy đủ đã trình bày chi tiết tại Proposal mục 2.3.3 và Architecture. Mục này tổng hợp lại dưới góc độ quản lý dự án, kèm các ràng buộc bổ sung.

## 9.1. Ngăn xếp công nghệ (Technology Stack)

| Lớp | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia, Vue Router | Giao diện SPA cho cả 3 vai trò người dùng |
| Backend | Laravel 11 (PHP 8.2), Sanctum | REST API, xác thực, xử lý nghiệp vụ |
| Realtime | Laravel Reverb, Laravel Echo | WebSocket cho điểm danh, chat, trạng thái phòng học |
| Phòng học trực tuyến | Agora RTC/RTM Web SDK | Video, chia sẻ màn hình, tín hiệu giơ tay |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL 8.0, Redis | Lưu trữ nghiệp vụ, cache/queue/token QR |
| Xuất báo cáo | Maatwebsite/Laravel-Excel | Xuất file .xlsx điểm và điểm danh |
| DevOps | Docker Compose, Nginx, GitHub Actions | Môi trường phát triển đồng nhất, CI/CD |

## 9.2. Ràng buộc kỹ thuật

- Toàn bộ thành viên phải sử dụng cùng phiên bản Node.js (18 LTS) và PHP (8.2) thông qua Docker để tránh lỗi môi trường không đồng nhất.

- Không cài đặt thư viện mới vào package.json/composer.json nếu chưa thống nhất trong Daily Scrum, tránh xung đột dependency giữa các thành viên.

- Mã QR điểm danh bắt buộc có thời hạn hiệu lực ngắn (20 giây) để hạn chế gian lận điểm danh hộ.

## 9.3. Ràng buộc về thời gian & nhân lực

- Dự án giới hạn nghiêm ngặt trong 14 tuần của một học kỳ, không có buffer cho việc mở rộng phạm vi giữa kỳ.

- thành viên đều là sinh viên vừa học vừa làm đồ án, quỹ thời gian thực tế cho dự án ước tính 3–4 giờ/người/ngày làm việc.

## 9.4. Ràng buộc về dữ liệu & bảo mật

- Dữ liệu cá nhân của sinh viên/giảng viên (họ tên, email, mã số) chỉ được sử dụng trong phạm vi vận hành hệ thống, không chia sẻ cho bên thứ ba ngoài Agora (chỉ nhận channel ID, không nhận dữ liệu cá nhân).

- Mật khẩu tài khoản phải được băm (bcrypt) trước khi lưu trữ, không lưu plaintext dưới bất kỳ hình thức nào.

## 9.5. Ràng buộc về chi phí & hạ tầng

- Gói Agora sử dụng bậc miễn phí, giới hạn 10.000 phút RTC/tháng — mọi kịch bản kiểm thử phải cân nhắc hạn mức này (chi tiết tại mục 5).

- Hạ tầng triển khai demo giới hạn ở 1 VPS cấu hình cơ bản (gói sinh viên), không đủ điều kiện kiểm thử tải quy mô lớn.

# 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum,

- https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation

- https://www.w3schools.com/

- https://laravel.com/

- https://vi.vuejs.org/v2/guide/installation